## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Hours Left
Backend Architecture Design | 16 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | -1
Frontend Architecture Design | 16 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | -2
Database Design | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0
Settting | Start | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10
Planned Hours |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Actual Hours |  | 6 | 4 | 10 | 11 | 12
Remaining Effort | 40 | 34 | 30 | 20 | 9 | -3
Ideal Burndown | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0